|  |
| --- |
|  |

**Інформація про стан виконання Плану роботи**

**Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України**

**з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні**

**за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | | **Найменування завдання (заходу)** | **Підстава для виконання** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Стан виконання** | **Коментар**  про виконання / причини невиконання |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації** | | | | | | | |
| 1 | | Застосування (здійснення) ветеринарно-санітарних  заходів та заходів державного контролю з  метою недопущення  занесення збудників  хвороб тварин з території інших країн або з карантинних зон | Закони України «Про  ветеринарну медицину», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про безпечність та гігієну кормів», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»; Указ Президента України від 22.03.2001 № 192/2001 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні»; наказ Міністерства аграрної політики та  продовольства України  від 16.11.2018 № 553  «Про затвердження  Вимог щодо ввезення  (пересилання) на митну  територію України  живих тварин та їхнього репродуктивного  матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено здійснення ветеринарно-санітарних заходів та заходів офіційного контролю з метою недопущення занесення збудників хвороб тварин з території інших країн або з карантинних зон | Ветеринарно-санітарні заходи та заходи державного контролю, з метою охорони території України від занесення збудників хвороб тварин з території інших країн або карантинних зон проводяться постійно. Оцінка епізоотичного благополуччя країни походження вантажу, проводилась при кожному оформленні, з урахуванням введених в Україні заборон (обмежень). У 100 % випадків проведені перевірки міжнародних сертифікатів, з метою підтвердження виконання вимог законодавства України щодо ввезення (пересилання) в Україну об’єктів контролю та нагляду. Проведено ветеринарно-санітарні заходи та заходи державного контролю щодо 1719 вантажів. Надходження підконтрольних вантажів з країн та території з яких заборонено ввезення не було. |
| 2 | | Проведення дезінфекції  транспортних засобів, що перетинають кордон з територіями інших країн або карантинних  зон, на яких існує загроза  занесення небезпечних  збудників хвороб тварин | Закон України «Про  ветеринарну медицину» ст. 96 | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено здійснення  дезінфекції транспортних  засобів при проведенні ветеринарно-санітарних  заходів щодо вантажів, які  ввозяться (пересилаються)  на митну територію України на підставі ст. 96 ЗУ «Про ветеринарну медицину» | Проведено дезинфекцію 31951 транспортного засобу який надійшов з територій інших країн або карантинних зон, з яких існує загроза занесення небезпечних збудників хвороб тварин. |
| **Цифровізація / Діджиталізація процесів та послуг** | | | | | | | |
| 1 | | Реєстрація в системі  TRACES NT, вивчення її  функціоналу, порядку створення та заповнення  сертифікатів з метою  здійснення державним  ветеринарним інспектором електронної  сертифікації вантажів,  призначених для  експорту та транзиту  через країни Європейського Союзу | Закони України «Про ветеринарну медицину»,  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових  продуктів», «Про державний контроль за  дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,  здоров’я та благополуччя  тварин», Регламент Європейського парламенту І Ради (ЄС) 2017/625 від 15.03.2017 | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Державні ветеринарні інспектори зареєстровані, пройшли навчання та здійснюють сертифікацію вантажів призначених для транзиту  через країни Європейського Союзу в системі TRACES NT | Державні ветеринарні інспектори Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні зареєстровані, пройшли навчання та здійснюють сертифікацію вантажів призначених для транзиту через країни Європейського Союзу в системі TRACES NT. За звітний період в системі TRACES NT видано 100 міжнародних сертифікатів для транзиту вантажів через країни Європейського Союзу. |
| 2 | | Забезпечення авторизованого входу державних ветеринарних інспекторів до автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль» | [Закон України «Про електронні довірчі послуги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text)» | Протягом року | Управління державного контролю на кордоні | Налаштовано авторизований вхід до автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль». Державні ветеринарні інспектори забезпечені засобами кваліфікованого електронного підпису, за допомогою якого виконується авторизований вхід до автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль» | Всім державним ветеринарним інспекторам Південного міжрегіонального головного управління налаштовано авторизований вхід до автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль». Авторизація здійснюється через веб-інтерфейс за особистим логіном та паролем. |
| 3 | | Забезпечення оновлення (вдосконалення) автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль» з урахуванням змін законодавства у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормів та побічних продуктів тваринного походження | Закони України «Про ветеринарну медицину»,  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»,  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,  «Про безпечність та гігієну кормів», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» | Протягом року | Управління державного контролю на кордоні | Проведено відповідні заходи, щодо оновлення (вдосконалення) автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль» | На підставі укладеного договору від 24 вересня 2024 р. № DTA 14/09-24/58 між Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа», Держпродспоживслужбою та ТОВ «Елекс Європа» проводилось обстеження інформаційно-комунікаційних систем та/або реєстрів Держпродспоживслужби, в зв'зяку з чим до моменту отримання висновку по проведенним обстеженням оновлення (вдосконалення) автоматизованої системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль» не здійснювалось. |
| **Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, ідентифікації та реєстрації тварин** | | | | | | | |
| 1 | | Проведення стандартного прикордонного, розширеного та вибіркового ветеринарно-санітарного  контролю товарів | Закон України «Про ветеринарну медицину», «Вимоги щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного  матеріалу», затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів | Забезпечено здійснення стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю - 81 товару, що ввозився (пересилався) на митну територію України. Розширений та вибірковий прикордонний ветеринарно-санітарний контроль не здійснювались. |
| 2 | | Здійснення документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних  перевірок вантажів, що  ввозяться (пересилаються) на митну територію України | Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,  ветеринарну медицину та  благополуччя тварин» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечення здійснення  державного контролю на державному кордоні України  за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного  походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів,  що ввозяться (пересилаються)  на митну територію України | Забезпечено здійснення  державного контролю на державному кордоні України за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного  походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів,  що ввозяться (пересилаються)  на митну територію України, а саме:  вантажів з продуктами - 1651  вантажів що підлягають посиленому державному контролю - 1495  вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження – 17205. |
| 3 | | Застосування періодичності перевірок  вантажів, які ввозяться  (пересилаються) на митну територію України, затвердженої Держпродспоживслужбю | Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,  ветеринарну медицину та  благополуччя тварин», наказ Державної служби  України з питань безпечності харчових продуктів та захисту  споживачів від 12.12.2018 № 1019 «Про затвердження періодичності перевірок вантажів, які ввозяться  (пересилаються) на митну територію України», наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.11.2018 № 501 «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних  Досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться на територію України», постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 537 «Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно- санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечення здійснення державного контролю на державному кордоні України  за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного  походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів,  що ввозяться (пересилаються) на митну територію України із  дотриманням періодичності, затвердженої компетентним органом | Заходи державного контролю на державному кордоні України  за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного  походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України здійснюються у відповідності до періодичності затвердженої компетентним органом з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 № 537.  За звітний період проведено:  -документальних перевірок - 21565  -перевірок відповідності – 2108  -фізичних перевірок – 375  -направлень на лабораторні дослідження – 284. |
| 4 | | Недопущення ввезення (вжиття заходів з обмеження, заборони, припинення обігу, переміщення) вантажів, які не відповідають вимогам законодавства | Закони України  «Про ветеринарну медицину»,  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»,  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,  «Про безпечність та гігієну кормів»,  «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин», наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553  «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки», наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 29.04.2021 № 893-21 «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Застосовано комплекс заходів щодо недопущення ввезення, обмеження, заборони або припинення обігу вантажів, у тому числі транспортування (переміщення), які не відповідають вимогам законодавства | Застосовується комплекс заходів щодо недопущення ввезення, обмеження, заборони або припинення обігу вантажів, у тому числі транспортування (переміщення), які не відповідають вимогам законодавства. За звітний період в зв'язку з невідповідністю вимогам законодавства прийнято рішення щодо знищення 6 вантажів харчових продуктів нетваринного походження (кабачок свіжий, лимон свіжий, гранат свіжий та рис басматі), а також зміни призначеного використання 6 вантажів кормів рослинного походження (шроту соняшникового) шляхом переробки в паливні пелети, 1 вантаж (чай зелений) повернуто відправнику. |
| 5 | | Забезпечення взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами із використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу  «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» під час здійснення відповідних заходів офіційного контролю | Закони України  «Про ветеринарну медицину», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин», Митний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 971  «Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено взаємодію між декларантами або уповноваженими ними особами та митними органами під час здійснення заходів офіційного контролю з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу  «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» | Забезпечено взаємодію між декларантами або уповноваженими ними особами та митними органами під час здійснення заходів офіційного контролю з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу  «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Опрацьовано через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" – 18069 справ. |
| 6 | | Забезпечення видачі ветеринарних документів через Єдиний державний реєстр ветеринарних документів | Наказ Держпродспоживслужби від 04.03.2020 № 194 «Про забезпечення доступу до інформаційних систем», розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України від 05.04.2022 № 19 «Щодо порядку оформлення і видачі ветеринарних документів на зерно фуражне», наказ Держпродспоживслужби від 28.11.2023 № 844 «Уведення в дію рішення колегії Держпродспоживслужби від 10 листопада 2023 року» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено видачу ветеринарних документів через Єдиний державний реєстр ветеринарних документів (за технічної можливості реєстру або відсутності обставин непереборної сили) та запроваджено контроль за їх видачею під час здійснення ветеринарно- санітарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин | Виключно через Єдиний державний реєстр ветеринарних документів (далі – реєстр) забезпечено оформлення та видача 1759 ветеринарних документів, визначених Правилами заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.08.2014 № 288.  Через обмежені технічні можливості реєстру, без використання реєстру, із подальшим занесенням до реєстру інформації про видані ветеринарні документи, їх сканкопії, видано 367 ветеринарні документи. |
| 7 | | Підготовка оперативної інформації та звітності з питань заходів державного контролю | Наказ Держпродспоживслужби від 12.12.2018  № 1019 «Про затвердження періодичності перевірок вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»,  доручення Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 29.01.2021 № 03-33/1 (п.п.3.2 п.3), наказ Держпродспоживслужби  від 04.04.2023 № 231  «Про затвердження Критеріїв оцінки роботи територіальних органів Держпродспоживслужби» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Проведено аналіз та узагальнення відомостей про результати здійснення заходів відповідних видів контролю та своєчасне надання Держпродспоживслужбі встановлених форм звітності | Проведено аналіз та узагальнення відомостей про результати здійснення заходів відповідних видів контролю та своєчасно надано Держпродспоживслужбі встановлені форми звітності:   * Вих-908/02.1/22---24 від 24.04.2024; * Вих-801/02.1/22---24 від 11.04.2024; * Вих-791/01/22---24 від 10.04.2024; * Вих-1530/02.1/22---24 від 08.07.2024; * Вих-1468/02.1/22---24 від 01.07.2024; * Вих-1531/01/22---24 від 08.07.2024; * Вих-2156/02.1/22---24 від 09.10.2024; * Вих-2143/02.1/22---24 від 08.10.2024; * Вих-2149/01/22---24 від 08.10.2024; * Вих-102/02.1/22---25 від 10.01.2025; * Вих-61/02.1/22---25 від 07.01.2025; * Вих-95/01/22---25 від 09.01.2025. |
| 8 | | Організація здійснення ідентифікації тварин при експортно-імпортних операціях | Закон України «Про ветеринарну медицину», наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено проведення перевірки наявності та відповідності ідентифікації тварин при експортно- імпортних операціях | Забезпечено проведення перевірки наявності та відповідності ідентифікації тварин, а саме:  ВРХ - 50944 голів;  ДРХ - 48235 голів;  Свині - 187 голів;  Непродуктивні тварини (собаки, кішки) - 5844 голови;  Дикі, зоопаркові, циркові, спортивні тварин – 29 голів. |
| 9 | | Впровадження ефективної моделі контролю за операторами ринку або особами, відповідальними за вантаж, з питань наявності експлуатаційного дозволу та/або документа про державну реєстрацію потужності під час здійснення заходів державного контролю | Закони України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про безпечність та гігієну кормів»,  «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Забезпечено перевірку наявності експлуатаційного дозволу та/або документа про державну реєстрацію потужності оператора ринку під час здійснення заходів державного контролю за умови надання доступу до відповідних реєстрів | Забезпечено перевірку наявності експлуатаційного дозволу та/або документа про державну реєстрацію потужності оператора ринку під час здійснення заходів державного контролю. За результатами заходів державного контролю до Головних управлінь Держпродспоживслужби в областях направлено 29 листів про відсутність державної реєстрації потужностей операторів ринку та проведено відповідну роз'яснювальну роботу з операторами ринку. |
| 10 | | Перевірка державних ветеринарних інспекторів (державних інспекторів) відділів прикордонного інспекційного контролю щодо дотримання законодавства про харчові продукти корми, продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин за результатом оформлення підконтрольних вантажів | Закони України «Про ветеринарну медицину», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», | Протягом  року | Управління  державного  контролю  на кордоні | Підвищення ефективності здійснення заходів державного контролю | З метою підвищення ефективності здійснення заходів державного контролю перевірка та аналіз здійсненних заходів державного контролю проводиться постійно. |
| **Заходи з протидії та запобігання корупції** | | | | | | | |
| 1 | | Проведення внутрішнього навчального заходу з питань запобігання та виявлення корупції | пп.9 п.1 розділу III Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 | I квартал 2024 року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Проведено навчання посадових осіб. Складено список осіб, які взяли участь у навчанні | 23.01.2024 проведено онлайн вебінар з працівниками управління, на якому акцентувалась увага на питаннях конфлікту інтересів, декларування в 2024 році, колабораційної діяльності, викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту.  25.06.2024 проведено навчання щодо правил етичної поведінки державних службовців.  15.08.2024 проведено нараду на тему: «Недопущення вчинення корупційних правопорушень співробітниками Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні». |
| 2 | | Надання працівникам Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні  (далі – Південного міжрегіонального головного управління) методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | пп. 17 п.2 розділу ІІ Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Отримання і використання працівниками Південного міжрегіонального головного управління в діяльності методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | Надано 38 консультації та роз’яснень з питань застосування антикорупційного законодавства. |
| 3 | | Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у працівників Південного міжрегіонального головного управління, сприяння його врегулюванню, інформування керівника Південного міжрегіонального головного управління та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання | пп. 4 п. 1 розділу ІІ Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Сприяння врегулювання конфлікту інтересів у працівників Південного міжрегіонального головного управління, як запобігання вчиненню працівниками Південного міжрегіонального головного управління корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Направлено 1 службову записку до управління роботи з персоналом щодо близьких осіб, які працюють в управлінні, опрацьовано її.  Направлено 1 службову записку відділу роботи з персоналом на оновлення інформації щодо близьких осіб.  На підставі службової записки від в.о. керівника відділу роботи з персоналом, було врегульовано потенційний конфлікт інтересів із застосуванням зовнішнього контролю. |
| 4 | | Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» | пп. 7 п. 1 розділу ІІ Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та надання пропозицій керівництву Південного міжрегіонального головного управління щодо прийняття рішень за результатами перевірки | Відпрацьовано 1 анонімне повідомлення щодо можливого конфлікту інтересів та 3 повідомлення щодо можливого порушення антикорупційного законодавства. |
| 5 | | Інформування керівника Південного міжрегіонального головного управління, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції працівниками Південного міжрегіонального головного управління | пп. 9 п. 1 розділу ІІ Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Направлення письмових повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції працівниками Південного міжрегіонального головного управління | Відправлено 4 доповідні записки до в.о. начальника Південного міжрегіонального головного управління та 1 лист до НАЗК щодо інформації зазначеної в анонімному повідомленні. |
| 6 | | Участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції | Закон України «Про державну службу», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 23.08.2017 №640 | Протягом року | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Отримано документи про проходження 2-х заходів з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції, за результатами, нараховано 1 кредит ЄКТС | Пройдено підвищення кваліфікації в Вищій школі публічного управління за загальною професійною сертифікатною програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» за результатами нараховано 2 кредити ЄКТС.  Пройдено 5 вебінарів у серії вебінарів «Принципи публічної доброчесності ОЕСР» |
| 7 | | Проведення перевірки фактів подання суб’єктами декларування декларацій за 2021, 2022, 2023 роки | Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про  внесення змін до деяких законів України  про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого  самоврядування, в умовах воєнного стану», Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений наказом  Національного агентства з питань запобігання корупції 20.08.2021 № 539/201, зареєстрований в Міністерстві юстиції України | до 12.02.2024  до 12.04.2024 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 100% перевірено факти подання суб’єктами декларування декларацій за 2021, 2022, 2023 роки;  у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування повідомлення про це Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого факту | Перевірено факти подання суб’єктами декларування декларацій за 2021, 2022, 2023, 2024 роки, відправлено 64 повідомлень до Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій. |
| 8 | | Здійснення моніторингу, контролю та узагальнення інформації щодо отриманих повідомлень про наявність конфлікту інтересів у працівників Міжрегіонального головного управління, а також щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності (справи про корупційне адміністративне правопору-шення) | Підпункти 4, 6 пункту 1 та підпункти 3, 4 пункту 2 розділу II типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 27  травня 2021 року № 277/21, стаття 131 Закону України «Про запобігання корупції» | Щоквартально до 10 числа | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Інформування Держпродспоживслужби про:  1) кількість отриманих повідомлень про наявність конфлікту інтересів у працівників Міжрегіонального головного управління;  2) вжиті заходи врегулювання конфлікту інтересів (номер та дата наказу);  3) кількість складених адміністративних протоколів про притягнення до відповідальності працівників | Держпродспоживслужба поінформована щодо отримання 1 анонімного повідомлення щодо можливого конфлікту інтересів. Також до Держпродспоживслужби надано інформацію щодо працівників, які вчинили корупційні правопорушення та/або правопорушення пов’язані з корупцією, щодо яких складено протоколи про адміністративні правопорушення. |
| **Заходи внутрішнього аудиту** | | | | | | | |
| 1 | | Підготовка звіту про результати діяльності з внутрішнього аудиту в Південному міжрегіональному головному управлінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні за 2023 рік за формою, встановленою Інструкцією про складання та подання форми звітності № 1-ДВА, затвердженою наказом Мінфіну від 27.03.2014 року № 347 | Пункт 16 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 року № 1001 | До 10 січня 2024 року | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Надано звіт про результати діяльності з внутрішнього аудиту в Південному міжрегіональному головному управлінні за 2023 рік до відділу внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %.  Листом вих. від. 12.01.2024 № Вих-83/07/22-24 проінформовано Держпродспоживслужбу та надано звіт про результати діяльності з внутрішнього аудиту в Південному міжрегіональному головному управлінні за 2023 рік. |
| 2 | | Формування та ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту | Пункт 1 Стандарту 7 Планування діяльності з внутрішнього аудиту» р. III Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року № 1247 | До 15 січня 2024 року | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Надано актуалізовану базу даних (простір) до відділу внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %.  Листом від 12.01.2024 № Вих-89/07/22-24 проінформовано Держпродспоживслужбу. Також Базу даних розміщено у Google-таблиці «Зведена база станом на 30.11.2023». |
| 3 | | Проведення планових внутрішніх аудитів відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні на 2024 рік | Пункт 6 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 року № 1001 | Протягом року | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Складено аудиторський звіт для начальника Південного міжрегіонального головного управління та надано рекомендації керівникам структурних підрозділів, що підлягали аудиторській перевірці | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %.  Аудиторський звіт з рекомендаціями від 16.02.2024 № 07-09/04; від 09.04.2024 № 07-09/05; від 16.10.2024 № 07-09/06 надано начальнику Південного міжрегіонального головного управління. |
| 4 | | Інформація про результати проведених внутрішніх аудитів | Лист Відділу внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби від 01.10.2024 № 20-16/20320 | Щоквартально до 05 числа, наступним за звітним кварталом, інформацію заповнювати у Google- таблиці (Додаток 3) | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Заповнено Інформацію про результати проведених внутрішніх аудитів | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %. 05.10.2024 Інформацію про результати проведених внутрішніх аудитів розміщено у Google- таблиці. |
| 5 | | Формування та ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту | Лист Держпродспоживслужби від 24.10.2024 № 20-16/22057, Наказ Держпродспоживслужби від 22.08.2024 № 600 «Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту» (розділ III) | Щорічно, в термін до 01 листопада | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Надано оновлену базу даних (простір) до Відділу внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби (станом на 01.11.2024) | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %.  Листом від 30.10.2024 № вих 2344/08/22 проінформовано Держпродспоживслужбу. Також Базу даних розміщено у Google-таблиці «Зведена база станом на 01.11.2024». |
| 6 | | Затверджений План діяльності (зі змінами) на 2024-2026 (за потребою), та План діяльності на 2025-2027 роки | Лист Держпродспоживслужби від 24.10.2024 № 20-16/22057, Наказ Держпродспоживслужби від 22.08.2024 № 600 (розділ II) | До 15 листопада | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Забезпечено формування Плану діяльності на 2025-2027 роки | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %.  Листом від 14.11.2024 № вих 2506/08/22 проінформовано Держпродспоживслужбу. Також План діяльності на 2025-2027 роки заповнено у відповідному хмарному сховищі Відділ внутрішнього аудиту План на 2025-2027 роки. |
| 7 | | Анкета внутрішнього аудитора про стан організації та здійснення внутрішнього аудиту з додатками до Анкети | Лист Держпродспоживслужби від 24.10.2024 № 20-16/22057 (пункт 3), Наказ Держпродспоживслужби від 22.08.2024 № 600 | До 10 грудня | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Заповнено Анкету внутрішнього аудитора з додатками | Завдання виконано.  Якісний показник успішності - 100 %.  Листом від 05.12.2024 № вих 2685/08/22 проінформовано Держпродспоживслужбу. Також Анкету з Додатками розміщено у Google-таблиці «Анкета внутрішнього аудитора про стан організації та здійснення внутрішнього аудиту» у відповідному хмарному сховищі Відділ внутрішнього аудиту. |
| 8 | | Реєстр ідентифікованих ризиків (Додаток 4); План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів (Додаток 5); Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків (Додаток 6) | Лист Держпродспоживслужби від 29.10.2024 № 10-14/22406; п.7.3. Наказу Держпродспоживслужби від 09.03.2023 № 163 "Про затвердження Інструкції з огранізації внутрішнього контролю" | Щороку до 31 жовтня | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | Забезпечено формування загального реєстру ризиків | Завдання виконано.  Листом від 31.10.2024 № вих 2357/08/22 проінформовано Відділ внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби. |
| **Правова робота** | | | | | | | |
| 1 | | Організація та ведення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства структурними підрозділами Південного міжрегіонального головного управління під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040 | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Забезпечено вдосконалення діяльності Південного міжрегіонального головного управління шляхом моніторингу прийняття та набрання чинності нормативно - правових актів та доведення до відома керівників заінтересованих структурних підрозділів змін в законодавстві для врахування та використання в роботі. Надано консультації та роз’яснення працівникам органу з питань застосування норм законодавства та у випадках неоднозначного їх тлумачення | Регулярно здійснювався моніторинг прийняття та набрання чинності нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Південного міжрегіонального головного управління, узагальнена інформація своєчасно доводилась до відома керівників заінтересованих структурних підрозділів для врахування та використання в роботі, порядок застосування окремих норм роз'яснено. Опрацьовано на відповідність законодавству 29 проєктів листів до державних органів та інших установ і юридичних осіб, що надійшли на погодження від інших структурних підрозділів. |
| 2 | | Перевірка відповідності законодавству проєктів наказів, розпорядчих документів, що подаються на підпис керівнику Південного міжрегіонального головного управління | Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року № 55 | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Перевірено на відповідність законодавству проєкти наказів, розпорядчих документів, що подаються на підпис керівнику Південного міжрегіонального головного управління | Опрацьовано на відповідність законодавству 100% проєктів наказів, що подавались на підпис начальнику, з яких: 752 проєктів наказів з кадрових питань, 62 проєктів наказів з основної діяльності органу, 96 проєктів наказів з адміністративно-господарської діяльності. |
| 3 | | Представлення інтересів Південного міжрегіонального головного управління в судах та інших органах влади, у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.  Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040, Цивільний кодекс України, [Господарський кодекс України,](https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15) процесуальні кодекси України | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Забезпечено, у строки, передбачені чинним законодавством, представництво інтересів Південного міжрегіонального головного управління. У всіх судових справах подані відповідні процесуальні документи (позови, відзиви, відповіді, пояснення, заперечення, заяви) | Забезпечено позовну роботу, за результатами якої, якісно та в строки, передбачені процесуальним законодавством, здійснено представництво інтересів Південного міжрегіонального головного управління в судах. У судовій справі № 916/668/24 за позовом Державного підприємства Адміністрація морських портів України (01135, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 14, код ЄДРПОУ 38727770) в особі Південної філії Державного підприємства Адміністрація морських портів України до Господарського суду Одеської області подано всі заяви по суті (відзив № Вих-485/06/24-24, заперечення на відповідь на відзив № Вих-541/06/24-24, Заява про долучення до матеріалів справи додаткових пояснень. №Вих-1086/06.2/24---24 та інші процесуальні документи).  За апеляційною скаргою Державного підприємства Адміністрація морських портів України у судовій справі № 916/668/24 подано відзив на апеляційну скаргу від 23.07.2024 Вих-1626/06.2/24---24,  клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін від 23.07.2024 № Вих-1627/06.2/24, Заперечення (на відповідь на відзив на апеляційну скаргу) від 01.08.2024 № Вих-1678/06/24---24.  У судовій справі № 420/27261/24 за позовом Хабарова Георгія Валерійовича подано усі заяви по суті справи та інші процесуальні документи: відзив на позовну заяву від 18.09.2024 № Вих-1993/06/24---24, клопотання про долучення доказів від 20.09.2024, заперечення на відповідь на відзив від 24.09.2024, заява про застосування строків звернення до суду від 11.10.2024 та додаткові пояснення від 11.10.2024.  В судовій справі № 916/3948/24 позовом Південного міжрегіонального головного управляння до ФОП Чумакової Ольги Григоріївни подано заяву про забезпечення позову від 09.09.2024 Вих-1923/06/24---24 та клопотання  про виправлення описки у судовому рішенні від 27.09.2024.  У судовій справі № 916/3992/24 за позовом Південного міжрегіонального головного управляння до ФОП Чумакової Ольги Григоріївни подано документи по суті: позовна заява від 11.09.2024 № Вих-1932/06/24---24, заява про усунення недоліків від 18.09.2024, клопотання про залишення позову без розгляду та скасування заходів із забезпечення позову 28.10.2024.  У судовій справі № 420/27834/24 за позовом Чугуникової Марини Валеріївни подано відзив на позовну заяву від 24.09.2024 № Вих-2023/06/24---24, заперечення (на відповідь на відзив) від 04.10.2024, додаткові пояснення у справі від 11.10.2024, заява про застосування строку звернення до суду від 11.10.2024.  У судовій справі № 420/11296/24 за позовом Чабана Владислава Анатолійовича подано відзив на позовну заяву № Вих-1059/06/24---24.  У судовій справі № 420/37086/24 за позовом Потушинської Анни Олександрівни подано усі заяви по суті: відзив на позов від 20.12.2024, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін від 06.12.2024, Заперечення (на відповідь на відзив) від 27.12.2024.  У судовій справі № 420/33375/24 за позовом Хабарова Георгія Валерійовича подано усі заяви по суті: заява про продовження процесуального строку від 02.12.2024, відзив на позовну заяву від 16.12.2024, клопотання про залучення третьої особи яка не заявляє самостійних вимог та відкладення (перенесення) розгляду справи від 16.12.2024; Заперечення (на відповідь на відзив) від 25.12.2024.  У судовій справі №: 420/29690/24 за позовом Левченка Дениса Сергійовича подано: клопотання про долучення до матеріалів справи доказів у справі від 22.10.2024, відзив на позовну заяву від 23.10.2024.  Також здійснено представництво Південного міжрегіонального головного управління в інших державних органах та у взаємовідносинах з юридичними особами інших форм власності з питань господарської та основної діяльності органу шляхом усної комунікації та листування,  зокрема, працівниками управління в процесі виконання функціональних обов'язків підготовлено та направлено 171 листів до державних органів та інших фізичних та юридичних осіб. |
| 4 | | Правовий супровід укладення договорів, стороною в яких є Південне міжрегіональне головне управління | Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040, Цивільний кодекс України, [Господарський кодекс України,](https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15) Закон України «Про публічні закупівлі» | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Забезпечено опрацювання проєктів договорів на відповідність їх вимогам чинного законодавства | Організовано договірну роботу, за результатами якої, підготовлено, погоджено з заінтересованими структурними підрозділами та укладено 90 договорів, з яких: 3 договори було укладено за результатами відкритих торгів, 87 - договори відповідно до раніше визначених потреб. |
| 5 | | Участь у роботі, пов’язаній із здійсненням Південним міжрегіональним головним управлінням публічних закупівель | Закон України «Про публічні закупівлі» | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Забезпечено правовий супровід роботи, пов’язаної із здійсненням публічних закупівель | Забезпечено правовий супровід діяльності уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель  в Південному міжрегіональному головному управлінні (опрацювання змін в законодавстві про публічні закупівлі, прийнятих у зв’язку із воєнним станом в країні, опрацювання проєктів договорів та їх погодження, комунікація з контрагентами). |
| **Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації** | | | | | | | |
| 1 | | Забезпечення кваліфікованого, об'єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, що надійшли на адресу Південного міжрегіонального головного управління та одержані під час особистого прийому громадян | Закон України «Про звернення громадян» | Протягом року | Відділ організаційного забезпечення;  Структурні підрозділи | Забезпечено кваліфікований, об'єктивний і своєчасний розгляд понад 90% звернень громадян, що надійшли на розгляд до Південного міжрегіонального головного управління | Забезпечено кваліфікований, об'єктивний і своєчасний розгляд 33 звернень громадян, що надійшли на адресу ПМГУ у відповідності з чинним законодавством. |
| 2 | | Забезпечення надання інформації за запитами на отримання публічної інформації та ведення обліку запитів на інформацію у відповідності з чинним законодавством | Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію» | Протягом року | Відділ організаційного забезпечення;  Структурні підрозділи | Забезпечено надання інформації за щонайменше 90% запитів на отримання публічної інформації, проведено облік усіх отриманих запитів на інформацію у відповідності з чинним законодавством | Забезпечено надання інформації за запитами на отримання публічної  інформації та ведення обліку запитів на інформацію у відповідності з чинним законодавством. Таким чином за звітній період розглянуто 28 запитів. |
| 3 | | Забезпечення доступу до інформації шляхом оприлюднення її на офіційному вебсайті в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, іншим способом | Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію» | Протягом року | Відділ організаційного забезпечення;  Структурні підрозділи | Забезпечено доступ до інформації шляхом оприлюднення її на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті Південного міжрегіонального головного управління оприлюднені звіти про надходження інформаційних запитів | Забезпечено доступ до інформації шляхом оприлюднення її на офіційному вебсайті та сторінці Facebook. |
| 4 | | Здійснення систематичного аналізу роботи зі зверненнями громадян з метою виявлення найбільш гострих суспільно значущих проблем, формування звітності по роботі із зверненнями громадян | Закон України «Про звернення громадян», доручення Кабінету Міністрів України від 05.03.2018 року  № 8815/1/1-18 | Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного періоду | Відділ організаційного забезпечення | Здійснено систематичний аналіз роботи зі зверненнями громадян, сформовано звітність по роботі із зверненнями громадян та подано на розгляд начальнику Південного міжрегіонального головного управління | Здійснено систематичний аналіз роботи зі  зверненнями громадян, сформовано 4 аналітичні довідки за кожен квартал по роботі із зверненнями громадян. |
| **Взаємодія із медіа та громадськістю** | | | | | | | |
| 1 | | Висвітлення діяльності Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні | Закон України від «Про доступ до публічної інформації», Положення про Південне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні затверджене наказом Держпродспоживслужби від 13.11.2020 № 762 | Щотижнево | Сектор документального забезпечення та комунікацій | На офіційному вебсайті оприлюднено інформацію та висвітлено актуальні новини, що стосуються діяльності Південного міжрегіонального головного управління | На офіційному вебпорталі Південного міжрегіонального головного управління розміщено 160 публікацій, які висвітлюють ключові аспекти діяльності управління. Це матеріали, що охоплюють актуальні питання контролю та нагляду, заходи з забезпечення безпеки харчових продуктів, ветеринарії та інші важливі напрямки роботи.  Для зручності громадян та розширення аудиторії, матеріали також поширюються через сторінку управління у Facebook, що сприяє оперативному інформуванню громадськості та забезпечує доступ до важливих новин у зручному форматі.  Крім того, на вебпорталі оновлено інформацію щодо фінансової звітності за 9 місяців 2024 року та за 2024 рік. Ці дані відображають прозорість і відкритість у використанні ресурсів, підкреслюючи ефективність діяльності. |
| 2 | | Комунікація та співпраця з представниками медіа з питань, що належать до компетенції Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні | Закон України від «Про доступ до публічної інформації» | Протягом року,  За потреби | Сектор документального забезпечення та комунікацій | Організація надання відповідей на запити медіа (у разі надходження), проведення прес-турів для медіа за участю керівництва, брифінгів/прес-конференцій начальника Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, начальників профільних управлінь (за потреби) | За звітній період не було потреби у проведенні прес-конференцій, прес-турів для представників медіа. Постійно проводиться моніторинг опублікованих матеріалів у медіа щодо діяльності Південного міжрегіонального головного управління. |
| **Реалізація кадрової політики** | | | | | | | |
| 1 | | Організація укомплектування вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В»  в Південному міжрегіональному головному управлінні | Закон України «Про правовий режим воєнного стану»,  Закон України «Про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану»,  Закон України «Про державну службу» | Протягом  року | Відділ  роботи з персоналом | Організовано укомплектування вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» у відповідності до вимог чинного законодавства з урахуванням введення воєнного стану.  Опрацьовані 100 % надісланих та наданих особисто резюме кандидатів.  Перевірено документи кандидатів відповідно до визначених до посади вимог.  Підготовлено проєкти наказів щодо призначення на посади державної служби | З метою укомплектування вакантних посад протягом 2024 року на посади державної служби категорії «В» було призначено 23 особи.  Опрацьовано 8 надісланих та наданих особисто кандидатами резюме.  При призначенні на посади державної служби було перевірено документи кандидатів та визначені такими, що відповідають встановленим вимогам до посади.  Підготовлено 23 проекти наказів про призначення на посади державної служби категорії «В».  З метою забезпечення безперебійної роботи державного органу на посади не державної служби було призначено 7 осіб.  В рамках здійснення організаційних заходів, пов’язаних із змінами у структурі та штатному розписі ПМГУ, було підготовлені повідомлення державним службовцям, посади яких підлягали скороченню та підготовлено 9 проектів наказів про переведення 71 державного службовця на рівнозначні посади. 18 наказів було видано щодо 6 державних службовців, які були призначені на період дії воєнного стану та підлягали звільненню під час зміни структури та штатного розпису та були призначені на нові посади державної служби. 4 державних службовців звільнені з займаної посади за скороченням. |
| 2 | | Забезпечення безперервності та плановості професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» відповідно до затверджених індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців | Закон України «Про державну службу»,  постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 | Протягом року | Відділ  роботи з персоналом | В особистих кабінетах державних службовців Південного міжрегіонального головного управління на Порталі управління знаннями оновлено інформацію щодо потреб у професійному навчання на 2024 рік.  На Порталі управління здійснювався щоденний моніторинг різних видів програм. Інформація щодо професійного навчання за відповідними напрямками оперативно доводилась до відома державних службовців. Забезпечено щонайменше 90% виконання індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців.  100% внесення інформації щодо отриманих сертифікатів до електронної бази професійного розвитку державних службовців | Протягом 2024 року в особистих кабінетах на Порталі управління знаннями згідно затверджених індивідуальних програм професійного розвитку 106 державним службовцям було оновлено інформацію щодо потреб у професійному навчання на 2024 рік.  На Порталі управління знаннями здійснювався щоденний моніторинг різних видів програм. Інформація щодо професійного навчання за відповідними напрямками оперативно доводилась до відома державних службовців.  Станом на кінець 2024 року виконали індивідуальні програми у повному обсязі 107 державних службовців ПМГУ.  У 2024 році за кошти ПМГУ було організовано професійне навчання 79 державним службовцям.  Інформація щодо отриманих сертифікатів вноситься до електронної бази професійного розвитку державних службовців. |
| **Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту** | | | | | | | |
| 1 | | Подання звітності та пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час Південного міжрегіонального головного управління | Закон України  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 | Протягом року | Відділ роботи з персоналом | Підготовлені та надіслані до Держпродспоживслужби пропозиції критично  важливих працівників для погодження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час.  Подано щоквартальні звіти про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно Додатку 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 | За поточний рік пропозиції щодо критично важливих працівників для погодження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час не надавались.  Подано 4 щоквартальних звіти про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно Додатку 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76. |
| 2 | | Здійснення виконання вимог техногенної та пожежної безпеки в Південному міжрегіо-нальному головному управлінні та контроль за їх виконанням | Кодекс цивільного захисту України | Протягом року | Відділ господарського забезпечення; Структурні підрозділи | Проведення інструктажу з питань цивільного захисту, техногенної безпеки та в разі виникнення надзвичайних ситуацій | З метою забезпечення безпеки праці працівників, Південним міжрегіональним головним управлінням була розроблена та затверджена інструкція вступного інструктажу з питань цивільного захисту, техногенної безпеки та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, наказ від 24.06.2021 р. № 46-ОД. За звітній період з інструкцією під запис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ознайомлені всі працівники Південного міжрегіонального головного управління. Всі приміщення Південного міжрегіонального головного управління забезпечені необхідною кількістю вогнегасників, встановлено систему пожежної сигналізації з виводом на спеціальний пульт пожежної охорони, яка щомісяця перевіряється. Крім того, були внесені зміни до наказу «Про встановлення протипожежного режиму та визначення відповідальних осіб за пожежну безпеку» та проведено навчання з питань пожежної безпеки для працівників Південного міжрегіонального головного управління, в ході навчання працівники ознайомились з правилами поведінки під час пожежі, перевірили засоби пожежогасіння та навчилися користуватися вогнегасниками. Використання побутових електронагрівальних приладів та саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017р. №476 у Південному міжрегіональному головному управлінні заборонено.  Крім цього, у грудні місяці працівники Південного міжрегіонального головного управління пройшли навчання з питань пожежної безпеки та функціональне навчання з техногенної безпеки у сфері цивільного захисту та діям у надзвичайних ситуаціях. |
| 3 | | Коригування системи органів управління функціональної підсистеми захисту сільськогосподарських рослин і тварин єдиної державної системи цивільного захисту | Наказ Держпродспоживслужби №774 від 31.10.2023 «Про організацію роботи органу управління функціональної підсистеми захисту сільськогосподарських рослин і тварин єдиної державної системи цивільного захисту (на державному кордоні) | Протягом року | Відділ господарського забезпечення | Проведено коригування системи органів управління функціональної підсистеми захисту сільськогосподарських рослин і тварин єдиної державної системи цивільного захисту (у разі необхідності) | За 2024 рік не було потреби у коригуванні системи органів управління функціональної підсистеми захисту сільськогосподарських рослин і тварин єдиної державної системи цивільного захисту. |
| **Реалізація бюджетної та фінансової політики** | | | | | | | |
| 1 | | Організація процесу планування видатків та доходів, складання та затвердження відповідних документів | Бюджетний кодекс України,  постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року  № 228,  наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 | Протягом року | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Затверджено кошторис, план асигнувань, довідки змін до кошторису та розрахунки до них на 2024 рік | У звітному періоді з метою забезпечення виконання функцій, покладених на ПМГУ, складено та затверджено кошторис і план асигнувань на 2024 рік на основі відповідних розрахунків, які обґрунтовують показники, що включаються до кошторису. Визначено потребу у видатках та  сформовано пропозиції до Бюджетної декларації 2025-2027 роки для виконання завдань та функцій ПМГУ. Протягом другого півріччя 2024 року відповідно до п. 47 Порядку № 228 були розроблені та затверджені 5 Довідок про зміни до кошторису. Зміни були внесені у таких випадках:  - перерозподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків з урахуванням необхідності забезпечення пріоритетних напрямів діяльності та відповідно до потреб установи;  - через недостатній рівень надходжень до спеціального фонду виникла необхідність залучення залишку коштів, який утворився на початок 2024 року; це дозволило забезпечити виконання завдань, які фінансуються зі спеціального фонду;  - зменшення головним розпорядником бюджетних призначень за загальним фондом через оптимізацію видатків, спрямованих на підвищення результативності та доцільності використання державних коштів. |
| 2 | | Організація ведення бухгалтерського обліку | Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями | Протягом року | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Забезпечено організацію бухгалтерського обліку | Забезпечено організацію ведення бухгалтерського обліку на 100%. |
| 3 | | Організація процесу взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів | Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012  № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» із змінами,  Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012  № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» із змінами | Протягом року | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Зареєстровано 100 % бюджетних зобов’язань в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.  Оформлено та подано 100 % платіжних документів до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області | В звітному періоді своєчасно зареєстровано  133 (100%) бюджетних зобов’язань в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.  Відповідно  до взятих зобов’язань оформлено 920 (100%) платіжних інструкцій за товари, роботи та послуги та подано до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області  через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство». |
| 4 | | Забезпечення цільового та своєчасного використання бюджетних коштів | Бюджетний кодекс України,  постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» | До 31.12.2024 | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Забезпечено 100% цільове та своєчасне використання бюджетних коштів з дотриманням режиму економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану | Забезпечено 100% цільове та своєчасне використання бюджетних коштів з дотриманням режиму економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. |
| 5 | | Забезпечення якісного складання та своєчасного подання звітності | Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» із змінами | Щомісячно,  щоквартально,  річна | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Складено та подано 100 % до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області та до Держпродспоживслужби фінансову та бюджетну звітність :   * щомісячну станом на: 01.01.2024; 01.02.2024; 01.03.2024; 01.05.2024; 01.06.2024; 01.08.2024; 01.09.2024;   01.11.2024;  01.12.2024;   * квартальну (проміжну) станом на: 01.04.2024; 01.07.2024;   01.10.2024;   * річну станом на 01.01.2024   Складено та подано 100% звітів до пенсійного фонду України, Держстат України, ГУ ДПС в Одеській області, фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | Протягом звітного періоду складено та своєчасно подано 100% до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, Держпродспоживслужби фінансову та бюджетну звітність:  щомісячна звітність - 9;  проміжна звітність -3;  річна звітність - 1.  Складено та своєчасно подано звіти:  об’єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО - 4;  звіти до органів статистики - 28. |
| 6 | | Контроль за здійсненням видатків на оплату праці та інших обов’язкових платежів | Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці» | Протягом року | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Проведено 100 % розрахунків із видатків на оплату праці та інших обов’язкових платежів в строки, передбачені чинним законодавством | Проведено 100 % розрахунків із видатків на оплату праці та інших  обов’язкових платежів в строки, передбачені чинним законодавством. |
| **Заходи планово-економічної діяльності** | | | | | | | |
| 1 | | Проведення заходів з упорядкування структури, чисельності та посадових окладів | Ст. 64 Господарського кодексу України, Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57 (в редакції наказу Міністерства фінансів України [14.06.2004 року № 386](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0820-04)) «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 року за № 86/6374) | У разі потреби | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Розроблено та затверджено структуру, штатний розпис, зміни до штатного розпису Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні на 2024 рік | Розроблено та затверджено штатний розпис на 2024 рік ПМГУ, який введений в дію наказом ПМГУ від 13.02.2024 №  12-ОД. Протягом звітного періоду внесено зміни до  штатного розпису на 2024 рік та введені в дію наказами ПМГУ від 13.02.2024 року № 13-ОД та від 23.02.2024 року № 14-ОД.  Розроблено та затверджено на підставі введеної в дію з 01.04.2024 року структури ПМГУ штатний розпис на 2024 рік, який введений в дію наказом ПМГУ від 27.05.2024 №  26-ОД та внесені зміни до нього наказом ПМГУ від 13.06.2024 року № 32-ОД. |
| 2 | | Забезпечення ефективного управління державним майном, у тому числі своєчасної передачі, списання, оренди державного майна | Закон України «Про управління об’єктами державної власності»; Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»; Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Закон України «Про оренду державного та комунального майна»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»; наказ Держпродспоживслужби від 17.09.2020 № 617 «Про упорядкування механізму списання та передачі державного майна» зі змінами | Протягом року | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності  Відділ господарського забезпечення | Забезпечено ефективне управління державним майном, на підставі первинних документів здійснено 100% його облік | Забезпечено 100% ефективне управління державним  майном. Протягом 2024 року на підставі первинних документів щодо руху майна (отримання, переміщення, списання) в обліку сформовано та відображено 379 господарських операцій. |
| 3 | | Контроль та упорядкування процесу надання платних послуг | Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями) | Протягом року | Відділ економіки, бухгалтерського обліку та звітності | Відображено в обліку 100% наданих платних послуг на підставі первинних документів, проведено звірки взаємних розрахунків | У звітному періоді опрацьовано на відповідність дотримання  вимог законодавства  щодо оформлення первинних документів 7875 актів наданих ветеринарних  послуг, на підставі яких в обліку відображено 7877 господарських операцій по нарахуванню доходів від надання платних послуг. Оформлено та відправлено контрагентам по наданим ветеринарним послугам 308 актів звірки взаєморозрахунків. |
| 4 | | Забезпечення організації проведення державної реєстрації права оперативного управління на нерухоме майно | Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» | Протягом року | Відділ господарського забезпечення; Відділ правового забезпечення | Забезпечено проведення державної реєстрації права оперативного управління на нерухоме майно | Станом на 31 грудня 2024 року із 8 об’єктів нерухомого майна, яке знаходиться в оперативному управлінні, проведено державну реєстрацію права оперативного управління на 4 об’єкти, тобто 50 % майна. У звітному періоді державної реєстрації права оперативного управління на нерухоме майно не проводилось. |
| 5 | | Забезпечення порядку ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності засобами Автоматизованої системи «Юридичні  особи» та надання до консолідованої інформації до Держпродспоживслужби | Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності», наказ Фонду державного майна України від 23.03.2005 № 622 «Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності» | 05.04.2024  (за 4 квартал або рік)  05.05.2024  (за 1 квартал)  05.08.2024  (за 2 квартал)  05.11.2024  (за 3 квартал) | Відділ господарського забезпечення | Забезпечено порядок ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності засобами Автоматизованої системи «Юридичні особи».  Надано консолідовану інформацію (звіт) до Держпродспоживслужби | Здійснено оновлення актуальних даних в Автоматизованій системі «Юридичні особи». |
| 6 | | Забезпечити функціонування систем енергетичного менеджменту в  Міжрегіональному  головному управлінні та  контроль за  функціонування систем  енергетичного  менеджменту | Закон України «Про енергетичну ефективність», постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту» | Постійно.  Звітування щопівроку | Відділ господарського забезпечення | Забезпечено функціонування системи енергетичного менеджменту  Надано консолідовану інформацію (звіт) до Держпродспоживслужби | Забезпечено постійне функціонування системи енергетичного менеджменту щодо споживання енергетичних ресурсів та комунальних послуг на всіх об’єктах ПМГУ. |
| **Заходи у сфері публічних закупівель** | | | | | | | |
| 1 | | Планування закупівель, затвердження Річного плану державних закупівель на 2024 рік | Закон України «Про публічні закупівлі» та постанова Кабінету Міністрів України від  12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні  закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету  Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | Затверджено річний план закупівель на 2024 рік. Внесено зміни до річного плану закупівель у порядку визначеному Законом України «Про  публічні закупівлі» та опубліковано в Електронній системі. |
| 2 | | Проведення процедур  публічних закупівель | Закон України «Про публічні закупівлі» та постанова Кабінету Міністрів України від  12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні  закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету  Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | Проведено:  - 87 закупівель без використання електронної системи закупівель (з урахуванням Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року.)  - 3 процедури відкритих торгів з особливостями відповідно до Закону з урахуванням Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року. |
| 3 | | Оприлюднення інформації за результатами процедур публічних закупівель | Закон України «Про публічні закупівлі» та постанова Кабінету Міністрів України від  12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні  закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»  Регламент електронних майданчиків системи  електронних закупівель ProZorro | Протягом року | Відділ правового забезпечення | Виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету  Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»,  Регламент електронних майданчиків системи  електронних закупівель ProZorro | Оприлюднено інформацію про закупівлі в електронній системі закупівель в порядку та строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та з урахуванням постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. |
| **Забезпечення організації документообігу** | | | | | | | |
| 1 | | Здійснення документування управлінської інформації (реєстрація вхідної, вихідної кореспонденції, доведення вхідних документів до виконавців тощо), виключно в системі електронного документообігу Megapolis.doc.net | Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», постанова КМУ від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» | Протягом року | Відділ організаційного забезпечення;  Провідний фахівець з підтримки користувачів та інженерної інфраструктури | Здійснення документування управлінської інформації із застосуванням сучасних технологій, з метою оперативного опрацювання документів та виконання визначених завдань, приведено у відповідність організаційну структуру, облікові записи користувачів, кореспондентів | Організовано роботу та здійснено контроль щодо організації діловодства та документування управлінської інформації із застосуванням сучасних технологій. За 2024 рік було зареєстровано 7897 вхідних документів, 33 ЗВГ, 28 ЗПІ, 8161 внутрішніх документів та 3015 вихідних документів у СЕД «Мегаполіс».  Приведено у відповідність облікові записи кореспондентів, користувачів СЕД, шляхом блокування облікових записів працівників, які звільнені та увільнені від роботи, перебувають у довгострокових відпустках, а також з якими призупинено трудовий договір;  - перевірено облікові записи користувачів СЕД в частині надання системних ролей, відповідно до функціональних обов’язків працівників.  Наказом Південного міжрегіонального головного управління від 15.03.2024 року № 20-ОД введена в дію з 01 квітня 2024 року нова структура Південного міжрегіонального головного управління У зв’язку з чим, актуалізовано інформацію щодо облікових записів користувачів СЕД та приведено організаційну структуру у відповідність до нової структури. |
| 2 | | Ведення в установленому порядку документів з обмеженим доступом «Для службового користування» (приймання, облік, контроль за дотриманням термінів виконання, зберігання) | Постанова КМУ від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» | Протягом року | Відділ організаційного забезпечення | Виконання вимог нормативно-правових актів щодо роботи з документами з обмеженим доступом, оновлено перелік інформації для службового користування, оновлено перелік осіб, допущених до роботи з документами з обмеженим доступом | Забезпечено облік (реєстрацію) вихідних документів з обмеженим доступом «Для службового користування» відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо роботи з документами з обмеженим доступом;  вхідних документів з обмеженим доступом «Для службового користування» в звітному періоді не надходило. |
| **Організаційні заходи** | | | | | | | |
| 1 | Проведення моніторингу стану виконання контрольних завдань та своєчасне інформування керівництва Південного міжрегіонального головного управління щодо порушення виконання (неможливості виконання) у визначені строки | | Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» | Щотижнево | Відділ організаційного забезпечення | Проведено моніторинг стану виконання контрольних завдань у Південному міжрегіональному головному управлінні та своєчасно проінформовано керівництво щодо можливих порушень визначених строків виконання завдань | Проведено щотижневий моніторинг стану виконання контрольних завдань у ПМГУ. Регулярно здійснювалось нагадування виконавцям про настання термінів виконання контрольних документів.  Проте, в звітному періоді було допущено порушення виконання строків завдань (доручень) ДПСС у зв’язку із зміною керівництва (призначення виконуючого обов’язків начальника). Таким чином підписання проектів вихідних листів було неможливим з технічних причин у період 08-12 січня 2024 року та 25-29 січня 2024 року у зв’язку із відсутністю КЕП керівника.  Також, у зв’язку із відрядженням керівника та заступника до м. Києва на нараду та Колегію, відпусткою та лікарняним інших заступників підписання проектів вихідних листів було неможливим у період 02-03 вересня 2024 року та 10-11 вересня 2024 року.  Наразі, контрольні документи виконуються вчасно та/або раніше зазначених термінів. |
| 2 | Здійснення організаційно-методичного забезпечення засідань, нарад, семінарів, конференцій та інших заходів,  які проводяться у Південному міжрегіональному головному управлінні | | Положення про управління організаційно-  господарського забезпечення | Протягом року | Відділ організаційного забезпечення;  Структурні підрозділи | Здійснено організаційно-методичне забезпечення засідань, нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, які проводились у Південному міжрегіональному головному управлінні | Здійснено організаційно-методичне забезпечення засідань, нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, які проводились у ПМГУ, у повному обсязі. |
| 3 | Підтримка та оновлення встановленої системи антивірусного захисту на комп’ютерах Південного міжрегіонального головного управління | | Положення Про Південне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затверджене наказом Держпродспоживслужби від 13.11.2020 року № 762 | Протягом року | Провідний фахівець з питань підтримки користувачів та інженерної інфраструктури | Здійснено контроль за технічним станом та оновлення у разі необхідності системи антивірусного захисту на комп’ютерах Південного міжрегіонального головного управління | Здійснено заходи щодо забезпечення безперебійної роботи раніше закупленого та попередньо встановленого антивірусного захисту ESET nod32. Антивірус автоматично онлайн оновлюється актуальною антивірусною базою даних. |
| 4 | Забезпечення роботи інформаційно-комунікаційної інфрастру-ктури Південного міжрегіонального головного управління, в тому числі електронної пошти, доступу до мережі Інтернет, телекомунікаційної мережі | | Положення Про Південне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затверджене наказом Держ-продспоживслужби від 13.11.2020 року № 762 | Протягом року | Провідний фахівець з питань підтримки користувачів та інженерної інфраструктури | Забезпечено роботу інформаційно-комунікаційної інфраструктури Південного міжрегіонального головного управління, в тому числі електронної пошти, доступу до мережі Інтернет, телекомунікаційної мережі | Південне міжрегіональне головне управління забезпечено електронезалежним доступом до мережі Інтернет по технології GPON, офіційний сайт та пошта розташована на електронезалежних ресурсах хостинг провайдера. Вся інформаційно-комунікаційна  інфраструктура працює в штатному режимі і має високій рівень захисту та електронезалежності. |
| 5 | Виконання завдань та доручень Держпродспоживслужби | | Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» | Постійно | Керівники структурних підрозділів Південного міжрегіонального головного управління | Своєчасне виконання завдань та доручень  Держпродспоживслужби | В звітному періоді було допущено порушення виконання строків завдань (доручень) ДПСС у зв’язку із зміною керівництва (призначення виконуючого обов’язків начальника). Таким чином підписання проектів вихідних листів було неможливим з технічних причин у період 08-12 січня 2024 року та 25-29 січня 2024 року у зв’язку із відсутністю КЕП керівника.  Також, у зв’язку із відрядженням керівника та заступника до м. Києва на нараду та Колегію, відпусткою та лікарняним інших заступників підписання проектів вихідних листів було неможливим у період 02-03 вересня 2024 року та 10-11 вересня 2024 року.  Наразі, доручення та завдання (зокрема виконання протоколів апаратних нарад в режимі селекторного зв’язку між Головою, заступниками Голови за участю керівників територіальних органів ДПСС) виконуються вчасно та/або раніше зазначених термінів. |
| 6 | Подання на затвердження Голові Держпродспоживслужби плану роботи Південного міжрегіонального головного управління на 2025 рік | | Підпункт 3 пункту 12 Положення Про Південне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затверджене наказом Держпродспоживслужби від 13.11.2020 року № 762 | До 27.12.2024 | Відділ організаційного забезпечення;  Структурні підрозділи | У встановлені строки подано на затвердження Голові Держпродспоживслужби проєкт Плану роботи Південного міжрегіонального головного управління на 2025 рік | 20.12.2024 через СЕД «Мегаполіс» направлено на розгляд та затвердження Голові Держпродспоживслужби проєкт Плану роботи Південного міжрегіонального головного управління на 2025 рік (Вих-2881/01/22---24). |

**Начальник Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на**

**державному кордоні Ігор СОЛОГУБ**